附件3

全市政府集中采购系统

2017年度履职尽责督促检查工作进度表

| 工作阶段 | 序 号 | 工 作 内 容 | 时间安排 | 责任单位（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动 员 部 署 | 1 | 召开中心动员会，抽调人员组建工作专班，全面展开日常工作。 | 4月13日 | 彭清国 |
|  | 2 | 召开中心支委会，研究制定接受履职尽责督促检查工作实施方案，明确目标任务、措施要求。 | 4月14日 | 彭清国 |
|  | 3 | 上报、下发全市政府集中采购系统履职尽责督促检查工作实施方案。 | 4月25日前 | 履职督查办 |
|  | 4 | 在交易中心网站开设履职尽责督促检查工作专栏，设置网络举报邮箱、意见箱、监督电话。 | 5月5日前 | 履职督查办 |
|  | 5 | 召开全市政府集中采购系统动员大会，动员部署履职尽责督促检查工作。 | 5月10日前 | 履职督查办 |
|  | 6 | 向市纠风办上报贯彻落实荆州市加强政府部门履职尽责督促检查工作动员部署情况。此阶段上报不少于2篇简报。 | 5月10日前 | 履职督查办 |
| 查 找 问 题 | 1 | 向市直机关、市政风监督员发放征求意见函。 | 5月25日前 | 履职督查办 |
|  | 2 | 向服务对象、基层群众发放征求意见函。 | 5月25日前 | 履职督查办 |
|  | 3 | 召开服务对象座谈会，征求意见和建议。 | 5月25日前 | 履职督查办 |
|  | 4 | 运用报纸、电视、短信、网络等媒体，向社会广泛宣传政府集中采购的工作职能、法律法规、办事程序，诚恳接受监督。 | 5月25日前 | 履职督查办 |
|  | 5 | 中心领导、各科室上门走访服务对象，听取意见和建议。 | 5月25日前 | 履职督查办 中心各科室 |
|  | 6 | 中心相关科室针对《方案》整改内容进行对照自查，查找存在的问题。 | 5月25日前 | 中心相关科室 |

| 工作阶段 | 序 号 | 工 作 内 容 | 时间安排 | 责任单位（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查 找 问 题 | 7 | 交易中心举办政风督查员征求意见座谈会。 | 5月30日前 | 履职督查办 |
|  | 8 | 对自查出来的问题和征集到的意见进行认真梳理，分门别类，建立问题台账，并报市纠风办。 | 5月31日前 | 履职督查办 |
|  | 9 | 重点针对点题问题，作出具体整改承诺，并通过主流媒体向社会公开。 | 6月15日前 | 履职督查办 |
|  | 10 | 中心领导到联系点调研履职尽责工作情况。 | 6月20日前 | 各联络员 |
|  | 11 | 按照实施方案要求，每月5日前向市纠风办上报自查自纠情况报告。 | 6月5日前 7月5日前 | 履职督查办 |
|  | 12 | 向市纠风办上报查找问题阶段总结。此阶段上报不少于3篇简报。 | 7月10日前 | 履职督查办 |
| 问 题 整 改 | 1 | 制定政府集中采购点题督查问题整改责任书，并上报省政府采购中心、市纠风办。 | 7月15日前 | 履职督查办 |
|  | 2 | 中心履职督查办采取明察暗访、电话查访、走访服务对象等方式，着力发现各地政府集中采购机构在履职尽责方面存在的问题，并及时督办。 | 7月20日至9月10日 | 履职督查办 |
|  | 3 | 每月5日前向市纠风办报送政府集中采购点题督查整改进行情况和整改目标完成情况。 | 8月5日前 9月5日前 | 履职督查办 |
|  | 4 | 向市纠风办上报服务对象和城镇居民代表名单。 | 8月10日前 | 履职督查办 |
|  | 5 | 接受市纠风办、政风督查组对开展加强政府集中采购机构履职尽责工作情况专项检查。 | 8月20日前 | 履职督查办 |
|  | 6 | 中心领导带队对联系点履职尽责情况进行督导。 | 8月31日前 | 各联络员 |
|  | 7 | 接受政风督查员对单位公开承诺事项、群众投诉问题和问题整改责任书的落实情况进行督查。 | 9月10日起 | 履职督查办 |
|  | 8 | 向市纠风办上报承诺事项兑现情况、问题整改情况和建章立制情况书面材料。 | 9月12日前 | 履职督查办 |

| 工作阶段 | 序 号 | 工 作 内 容 | 时间安排 | 责任单位（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 问 题 整 改 | 9 | 严查违纪违法问题，重点对自查和明察暗访中发现、政风行风热线曝光、群众举报投诉的问题，进行认真调查，从严处理。 | 9月12日前 | 履职督查办 |
|  | 10 | 此阶段上报市纠风办不少于3篇简报。 | 9月12日前 | 履职督查办 |
| 集 中 测 评 | 1 | 参加市纠风办组织的服务对象集中评议对接会。 | 9月20日前 | 履职督查办 |
|  | 2 | 参加市纠风办组织的被督查部门主要负责同志述职评议会。 | 9月25日前 | 履职督查办 |
|  | 3 | 市纠风办组织对被点题督查单位进行专项检查考核、媒体进行暗访。 | 10月20日前 | 履职督查办 |
|  | 4 | 市纠风办对媒体监督中发现的问题下发整改通知单，要求被督查单位限期整改。 | 11月10日前 | 履职督查办 |
|  | 5 | 此阶段上报市纠风办不少于1篇简报。 | 11月20日前 | 履职督查办 |
| 工 作 总 结 | 1 | 收集各县市区履职尽责情况工作总结材料。 | 11月21日前 | 履职督查办 |
|  | 2 | 全面总结全市政府集中采购系统2017年度履职尽责督促检查情况，并向省政府采购中心、市纠风办上报总结报告。 | 11月25日前 | 履职督查办 |